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	ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ŠKOLY (EAP)

 Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Bratislava


	Prioritná téma 
 
DOPRAVA A OVZDUŠIE 


	Certifikačné obdobie – školské roky:  
	2023/ 2024 - 2024/ 2025


	Meno a priezvisko koordinátora programu na škole:
Mgr. Erika Gerbócová


	Kontaktné údaje (email, telefón):
gerbocova@uat.sk
0908 219 722

	EAP konzultovala a písomne schválila (meno regionálnej koordinátorky Zelenej školy, ktorá váš EAP schválila emailom): Lesanka Blažencová


	Dátum schválenia EAP: 18.4.2024


	ČO STE ZISTILI V AUDITE? 
(vo vzťahu k téme certifikačného obdobia)

	Silné stránky
	Slabé stránky

	Zákaz fajčenia v areáli školy 
	Nemáme stojany ani prístrešok na bicykle, škola na to nemá priestor, mimo nezastavanej zelenej plochy, je iba malý priestor pre uskladnenie niekoľkých bicyklov (pedagógovia), študenti túto možnosť veľmi nevyužívajú. 
Vedľa školy je veľmi frekventovaná cesta.

	
	K škole nevedie bezpečná cyklotrasa

	Šetrenie energie (vypínanie PC, projektorov,...)
	Autá vstupujú do areálu školy

	Využívanie ekologických čistiacich prostriedkov
	Porušovanie zákazu fajčenie v areáli školy (niektorí študenti vstupujú do areálu s cigaretou)

	Triediace koše na chodbách a v učebniach
	

	Do budovy je bezbariérový prístup, vnútri je výťah
	

	V blízkosti školy je zastávka MHD, aj prechod cez cestu
	

	Na šk. dvore vysadené veľké tuje, protiprašná a protihluková zábrana
	

	Škola pokračuje v niektorých aktivitách z predošlých tém
	

	VÝCHODISKOVÝ STAV
Číselný údaj podľa zvolenej témy. Určujeme k stanovenému cieľu, ktorý chceme za certifikačné obdobie dosiahnuť. Slúži ako pomôcka, aby sme na konci certifikačného obdobia vedeli vyhodnotiť ako sa nám podarilo naplniť cieľ.

Prieskum o doprave na škole (vstupné dáta): škola má 309 žiakov, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
*vzorka 278 ľudí

	Bývajú v Bratislave / sú na internáte v Bratislave

	Doprava autom 
	47

	Verejná doprava MHD
	139

	Pešo/ bicyklom / kolobežkou
	11

	Dochádzajú do Bratislavy každý deň

	Doprava autom 
	34

	Verejná doprava (vlak, autobus, MHD)
	47

	Odkiaľ dochádzajú tí, ktorí chodia autom? *
	Hamuliakovo 26,6 km
Rovinka 16,6 km
Vysoká pri Morave 35,1 km
Modra 33,1 km
Rajka 24,2 km
Senec 29,4 km
Bernolákovo 21 km
Trnava 54,6 km
Kalinkovo 24 km
Mosony (Maď.) 41,2 km
Viničné 32 km
Svätý Jur 21,3 km
Mariánka 23,5 km
Šamorín 23,2 km
Pezinok 27 km
Ivanka pri Dunaji 16,3 km
Boldog 34,5 km
Veľký Biel 30 km
Miloslavov 26,2 km
Hviezdoslavov 27,1 km
Kalinkovo 23,7 km
Chorvátsky Grob 21,4 km
Láb 37,1 km
Horná Potôň 43,8 km




*počet km cez google mapy – cieľ Vlastenecké námestie, Bratislava – Petržalka
Priemerná dĺžka trasy žiakov, ktorí dochádzajú do školy autom je 27,90 km.	




	KONCOVÝ STAV
vyplníte pri prihlasovaní do záverečného hodnotenia 
Číselne a slovne vyhodnoťte ako ste splnili to, čo ste si stanovili v cieli/ cieľoch.





	Cieľ
Čo chceme dosiahnuť?
(SMART)*
	Aktivita
Ako to chceme dosiahnuť?
	Z - Zodpovedná osoba: 
Kto to má na starosti?

T - Termín
Kedy to spravíme? 
Ako často to budeme robiť?
	Ukazovateľ úspešnosti
Kedy budeme aktivitu považovať za úspešnú? (číselný ukazovateľ)
	Monitoring
Podarilo sa nám aktivitu uskutočniť v stanovenom termíne a so splneným ukazovateľom úspešnosti?
napr. dátum, počty zúčastnených a link na web/ FB..., kde je zverejnená informácia o uskutočnení aktivity – stačia 2 vety a fotka)

	CIEĽ 1: Znížiť množstvo prepravujúcich do školy sa autom o 5% do konca apríla 2025
	AKTIVITA 1: Návšteva Dopravného podniku Bratislava (stretnutie s programom – prednáška, predstavenie ekobusov, depo)
	Z: Gerbócová, Nociarová
	V prípade, ak DPBA navštívia zástupcovia min. z 5 tried.
Zúčastnia sa študenti z kolégia
+ informovanie ostatných
	 

	
	
	T: september 2024
	
	

	
	AKTIVITA 2: Zavedenie Svetového dňa bez áut (v rámci areálu školy)
	Z: Gerbócová, Mózer
	V prípade ak v daný deň nebude na školskom dvore parkovať ani jedno auto.

	 

	
	
	T: 22. september 2024
	
	

	
	AKTIVITA 3: Vytvorenie plagátov, info brožúr vo vzťahu k téme
	Z: Prokšová
	V prípade ak bude inšpiratívnych aspoň 5 plagátov /info brožúr.

Študenti odboru Grafický dizajn 
	 

	
	
	T: december 2024 / január 2025
	
	

	
	AKTIVITA 4: Vytvorenie info grafík na tému Doprava a ovzdušie
	Z: Samoukovič, Ščepková
	V prípade ak bude inšpiratívnych aspoň 5 info grafík.
	 

	
	
	T: február 2025 / marec 2025
	
	

	

	AKTIVITA 5: Naplánovať miesta na plenér žiakov tak, aby sa vedeli presunúť pešo
	Z: Gerbócová, Schrédlová
	V prípade, ak počas plenérového týždňa pôjde aspoň 3x jedna trieda pešo. (miesta sa každý deň striedajú)
	 

	
	
	T: jún 2024
T: jún 2025
	
	

	
	AKTIVITA 6: Natočiť na škole reportáž o doprave a postojoch študentov voči jej rôznym formám
	Z: Kukliš, Gallo, študenti z odboru Obrazová a zvuková tvorba
	 V prípade ak sa vytvorí reportáž s min. 6 oslovenými študentmi.

Realizujú študenti z odboru Obrazová a zvuková tvorba
	 

	
	
	T: december 2024
	
	

	
	AKTIVITA  7: Prieskum o uhlíkovej stope v jednotlivých triedach. Porovnanie s ekologickejšími spôsobmi prepravy.
	Z: triedni učitelia
	V prípade keď sa do prieskumu zapoja všetky triedy.

Min. počet zapojených študentov: 200
+ informovanie
	 

	
	
	T: október 2024
	
	

	
	AKTIVITA 8: Deň zeme. Rozposielanie informácií o tom, aké aktivity, môžeme v tento deň pre planétu spraviť (napr. vymeniť auto za MHD, ísť do prírody). S vybranými triedami pobyt vonku v cca v čase polovici vyučovania. 
	Z: Gerbócová, Šifrová, Jančiová, Ležanská
T: 22. apríl 2024
    22. apríl 2025
	V prípade ak sa nám podarí zrealizovať vychádzka aspoň pre dve triedy. 

	

	
	AKTIVITA 9: Nefajčím v škole. Boj proti tomu, aby študenti vstupovali do areálu školy s cigaretami /elektronickými cigaretami.
	Z: triedni učitelia
T: priebežne
	V prípade ak sa nám podarí dosiahnuť, aby študenti v areáli školy neužívali tabakové výrobky. 
	

	

	Aktivita 10: Súťaž umelecké črevo – Sieť. Siete sú všade okolo nás – tento symbol prezentovaný na dopravnej sieti umeleckou formou.
(Celoslovenská súťaž, na základe myšlienky sa postupuje)
	Z: Ondrejovič
T: máj 2024

	V prípade dokončenia projektu a jeho postupu na vernisáž v SNG.
Projekt ako ekokódex školy v certifikačnom období Doprava a ovzdušie, ktorý bude verejne prezentovaný. 
Zapojení študenti 3.A
	

	
	Aktivita 11: Výstava FajčeNIE.
(ponuka pre bratislavske (a okolie) zelené školy na návštevu)
	Z: Mózer, učitelia umeleckých a odborných predmetov
T: december 2023
· máj 2024
	V prípade uskutočnenia výstavy FajčeNIE v priestoroch našich školských galérií. 
[bookmark: _GoBack]Zapojení študenti celej školy
	

	
	Aktivita 12: Spolupráca so školou Gercenova, Bratislava, ktorá má rovnakú tému
	Z: Gerbócová, Prokšová
T: priebežne
	V prípade, ak nás Gercenova osloví, vytvoríme im infografiky, či iné grafické podklady k téme. Z našej strany sme otvorení spolupráci. Výsledok závisí od partnerskej školy (v téme).
	


	
	Aktivita 13: Zakomponovanie témy Dopravy a ovzdušia do výučby SJL. Umelecký opis, diskusný príspevok, prezentácia na zmenu dopravy v literatúre v rôznych obdobia
	Z: Šifrová, Jančiová
T: september 2024 – apríl 2025
	V prípade zaradenia tematiky Dopravy a ovzdušia do výučby SJL, vyhodnotenie najlepších prác (dáme do záverečného hodnotenia). 
1.- 3. ročník
	








	
	Aktivita 14:  Zakomponovanie témy Dopravy a ovzdušia do výučby Dejín. výtvarnej kultúry Vytvorenie prezentácie umeleckých diel v chronologickej následnosti, ktoré sa v dejinách umenia orientovali touto tematikou. 
	Z: Gerbócová, Bušíková
T: september 2024
	V prípade zostavenia prezentácie a jej odprezentovanie na začiatku nového šk. roku v 1. – 3. ročníku. 
	

	
	Aktivita 15:  Zakomponovanie témy Dopravy a ovzdušia do výučby VYP a VAT (výtvarné predmety).
	Z: Bilichenko, Schrédlová, Daxnerová, Bušíková, Samoukovič
T: september 2024 – apríl 2025
	V prípade vytvorenia rôznorodých umeleckých diel na tému Doprava a ovzdušie a ich následná prezentácia na samostatnej výstave v galérii UAT.
	



























*bližší popis aký je to SMART cieľ a príklady nájdete v Metodickej príručke Zelenej školy 
  metodicka_prirucka_zs_8.pdf (zelenaskola.sk) a metodicka_prirucka_prilohy_bez_eap_0.pdf (zelenaskola.sk)
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